УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЭЛИСТЫ

Дорожная карта по внедрению программы воспитания

в МОО города Элисты

Элиста, 2020г

Дорожная карта по внедрению программы воспитания

в МОО города Элисты

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; ·

-сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

-система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

-социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

-способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

**Цель дорожной карты**: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ г. Элисты.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

-организационно-управленческое обеспечение;

-мероприятия содержательного характера;

-обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

-нормативно-правовое обеспечение;

-кадровое обеспечение;

 -информационное обеспечение;

-мониторинг;

-финансовое обеспечение;

-материальное техническое обеспечение.

·

Этапы реализации

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочих групп по работе над проектом программы (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания в школах города (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь2020-июнь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей в МОО г. Элисты (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май –июнь 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования в школах города (июнь 2021).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «Программа воспитания в МОО г. Элисты»

|  |
| --- |
| № |
| Мероприятие | Срок реализации |
| Дата начала. | Дата окончания |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания в МБОУ г. Элисты | Сентябрь 2020года | Октябрь 2020года |
| 2 | Исследование социокультурного пространства МБОУ г. Элисты | Сентябрь 2020года | Октябрь 2020года |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов, обучающихся и их родителей | Октябрь 2020года | Ноябрь 2020года |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Ноябрь2020года | Май 2021года |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:·       педагогическое управление воспитательным процессом;·       уровень воспитанности учащихся;·       эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;·       участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Декабрь 2020года | Апрель 2020года |
| 6 | Разработка проекта программы | Ноябрь2020 года | Апрель 2021 года |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Ноябрь 2020 года | Апрель 2021 года |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Декабрь 2020 года | Январь 2021 года |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Январь 2021 года | Февраль2021 года |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Февраль 2021 года | Апрель 2021 года |
| 6.4.1. | Инвариантные модули:* «Классное руководство»;
* «Школьный урок»;
* «Курсы внеурочной деятельности»;
* «Работа с родителями»;
* «Самоуправление»;
* «Профориентация»
 | Февраль 2021 года | Март 2021 года |
| 6.4.2. | Вариативные модули:* «Ключевые общешкольные дела»;
* «Детские общественные объединения»;
* «Школьные медиа»;
* «Экскурсии, экспедиции, походы»;
* «Организация предметно-эстетической среды»
 | Март 2021 | Апрель 2021 |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Апрель 2021 | Апрель 2021 |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Май 2021 | Июнь 2021 |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогических советах МОО г. Элисты | Май 2021 года | Май 2021 года |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Май 2021 года | Май 2021 года |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Май 2021 года | Май 2021 года |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Май 2021 года | Май 2021 года |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МОО г. Элисты по реализации программы воспитания | Апрель 2021 года | Апрель 2021 года |
| 13 | Подписание договоров УОА г. Элисты с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Ноябрь 2020 года | Июнь 2021 года |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | Сентябрь 2020 года | Июль 2021 года |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов школ по реализации программы воспитания в МОО г. Элисты | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания МООна официальном сайте школы | Февраль 2021 года | Февраль 2021 года |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на официальном сайте школы | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Ноябрь 2020 года | Февраль 2021 года |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации проекта дорожной карты  | Один раз в месяц в течение года |   |
| 24 | Укрепление материально-технической базы МОО для реализации программы | Декабрь 2020 года | Июнь 2021 года |